CRM-LG — План разработки раздела «AI-скрининг»

Видеоинтервью в Яндекс Телемосте: live-транскрипция, адаптивные вопросы, AI-анализ кандидата · 10.08.2026

# 1. Цель и сценарий использования

Рекрутер проводит видеоинтервью (скрининг) с кандидатом в Яндекс Телемосте. CRM сопровождает встречу в реальном времени: до встречи генерирует план вопросов по резюме кандидата и вакансии; во время встречи распознаёт речь обоих участников, показывает рекрутеру живой транскрипт и чек-лист вопросов, отмечает отвеченные вопросы, генерирует уточняющие (follow-up) вопросы и адаптирует план по ходу разговора; после встречи формирует отчёт — резюме беседы, оценку по компетенциям, красные флаги и вердикт «подходит / не подходит».

Сценарий рекрутера:

- В карточке кандидата на вакансии нажимает «AI-скрининг» → CRM создаёт сессию и показывает экран подготовки с сгенерированными вопросами (можно править вручную).

- Открывает встречу Телемоста в соседней вкладке браузера, в CRM нажимает «Начать» → браузер запрашивает доступ к микрофону и предлагает выбрать вкладку Телемоста с галкой «Поделиться звуком вкладки».

- Ведёт интервью, глядя в экран скрининга: слева чек-лист вопросов (обновляется на лету), справа живой транскрипт и подсказки AI.

- Нажимает «Завершить» → через 1–2 минуты в карточке кандидата появляется отчёт с вердиктом; транскрипт и аудиозапись сохранены.

# 2. Ключевые технические решения

| Вопрос | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Захват звука | На стороне рекрутера: getDisplayMedia (звук вкладки Телемоста = голос кандидата) + getUserMedia (микрофон = голос рекрутера) | У Телемоста нет публичного API для ботов и стриминга медиа. Захват двух отдельных дорожек даёт «бесплатную» диаризацию: канал = спикер |
| STT (распознавание речи) | Self-hosted faster-whisper (large-v3-turbo на GPU, fallback small на CPU) + Silero VAD, отдельный контейнер stt-service | Выбор согласован: без пооминутной оплаты, данные кандидатов не покидают наш контур. VAD режет тишину и защищает от галлюцинаций Whisper |
| LLM | YandexGPT через существующий паттерн app/integrations/yandex_gpt.py (structured output json_schema) | Интеграция уже работает (parse-text вакансий, улучшение резюме), биллинг в рублях. Клиент/промпты изолированы — при необходимости заменим модель |
| Транспорт realtime | WebSocket /api/v1/ws/screening/{id}: бинарные аудио-фреймы вверх, JSON-события вниз | Паттерн WS + auth через query-token уже отработан в /ws/events; nginx уже настроен на Upgrade |
| Хранение аудио | Поток пишется в буфер → по завершении OGG/Opus в S3 через существующий модуль files (entityType=screening) | Переиспользуем presign/scan-инфраструктуру, retention настраивается |
| Браузер | Только Chromium (Chrome / Яндекс Браузер / Edge). Телемост — во вкладке, не в desktop-приложении | Захват звука вкладки не поддержан в Safari/Firefox. Ограничение фиксируем в UI с проверкой при старте |

# 3. Архитектура

Поток данных во время встречи:

- Фронтенд (страница ScreeningRoom): AudioWorklet ресемплирует обе дорожки в PCM16 mono 16 кГц и шлёт по WS бинарные фреймы по ~100 мс с тегом канала (0 = рекрутер/микрофон, 1 = кандидат/вкладка). Параллельно MediaRecorder пишет локальную полную запись как страховку от обрыва сети.

- Backend (app/modules/screening): WS-эндпоинт принимает фреймы, дублирует их (а) в кольцевой буфер записи для S3 и (б) в stt-service. Полученные от STT сегменты сохраняет в БД и рассылает клиенту события transcript.partial / transcript.final.

- stt-service: отдельный контейнер (Python, faster-whisper + Silero VAD), WebSocket/gRPC-интерфейс, отдаёт partial-гипотезы и финальные сегменты с таймкодами, по одному стриму на канал.

- AI-агент (screening/agent.py): срабатывает на финальные сегменты (дебаунс 5–10 с): сопоставляет транскрипт с чек-листом, помечает отвеченные вопросы, генерирует follow-up, при необходимости заменяет/переранжирует оставшиеся вопросы → событие questions.updated клиенту.

- Пост-анализ: Celery-задача после «Завершить» — полный транскрипт + резюме + вакансия → отчёт (summary, скоринг по компетенциям, красные флаги, вердикт, рекомендация) → запись в БД, activity, уведомление рекрутеру.

Схема: Браузер рекрутера (2 аудиодорожки) → WS → backend → stt-service → сегменты → БД + AI-агент (YandexGPT) → события WS → UI рекрутера. После завершения: аудио → S3, Celery → отчёт → карточка кандидата.

# 4. Модель данных (миграции)

| Таблица | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| screening_sessions | id, candidate_id FK, vacancy_id FK, recruiter_id FK, status enum (draft / live / processing / done / error), telemost_url, consent_confirmed bool, started_at, ended_at, audio_file_id FK files, duration_sec | Сессия скрининга; создаётся из карточки кандидата на вакансии |
| screening_questions | id, session_id FK, position int, text, source enum (pregenerated / followup / manual), status enum (pending / asked / answered / skipped), answer_summary, updated_at | Живой чек-лист вопросов; AI меняет status/добавляет follow-up |
| screening_segments | id, session_id FK, speaker enum (recruiter / candidate), text, started_ms, ended_ms, seq int | Финальные сегменты транскрипта (partial-гипотезы в БД не пишем) |
| screening_reports | id, session_id FK UNIQUE, summary, verdict enum (fit / partial_fit / no_fit), scores jsonb, red_flags jsonb, recommendation, model, prompt_version, created_at | Итоговый отчёт пост-анализа |

Enum-ы добавляются в Postgres по паттерну существующих миграций; DTO — от CamelModel (camelCase ↔ snake_case автоматически). Контракт ведём в docs/openapi.yaml + pnpm codegen, как для всех доменов.

# 5. API и протокол WebSocket

## REST (префикс /api/v1)

| Эндпоинт | Назначение |
| --- | --- |
| POST /screenings | Создать сессию (candidateId, vacancyId, telemostUrl?) + запустить генерацию вопросов |
| GET /screenings, GET /screenings/{id} | Списки (фильтры по кандидату/вакансии/рекрутеру/статусу) и карточка сессии |
| POST /screenings/{id}/questions, PATCH …/questions/{qid} | Ручное добавление / правка / скрытие вопросов на экране подготовки и во время встречи |
| POST /screenings/{id}/regenerate-questions | Перегенерация плана вопросов (503 ai_unavailable / 502 ai_bad_request — по общему паттерну) |
| POST /screenings/{id}/finish | Завершение: закрытие WS, выгрузка аудио в S3, постановка Celery-задачи анализа |
| GET /screenings/{id}/transcript, GET /screenings/{id}/report | Транскрипт и отчёт; DOCX-выгрузка отчёта — на фронте по паттерну генерации резюме |

## WS /api/v1/ws/screening/{sessionId}?token=<jwt>

- Клиент → сервер: JSON control ({type:"start", sampleRate, channels}, {type:"stop"}); бинарные фреймы: 1 байт канала + PCM16LE 16 кГц (~100 мс).

- Сервер → клиент: transcript.partial / transcript.final {speaker, text, startedMs, endedMs}, questions.updated {questions[]}, hint {text}, session.state {status}, ping каждые 30 с.

- Reconnect: клиент переподключается с экспоненциальным backoff (переиспользуем lib/realtime.ts-паттерн); сервер держит сессию live 60 с после обрыва, seq-номера сегментов защищают от дублей.

# 6. Этапы разработки

| № | Этап | Состав работ / критерий готовности | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Spike: захват звука + латентность Whisper | Прототип: захват вкладки+микрофона, стрим на тестовый faster-whisper (small/medium/large-v3-turbo, CPU vs GPU). Критерий: p95 задержки финального сегмента ≤ 3 с, выбраны модель и железо. Решение go/no-go по CPU-варианту | 3–5 дн. |
| 1 | Каркас раздела и запись аудио | Миграции, CRUD /screenings, экран сессии, захват двух дорожек, локальная запись + выгрузка OGG в S3 (files), чекбокс согласия кандидата на запись, вход из карточки кандидата на вакансии. Realtime-AI ещё нет | 5–7 дн. |
| 2 | Realtime-транскрипция | stt-service (faster-whisper + VAD, Docker), WS-пайплайн бэка, живой транскрипт в UI по спикерам, сохранение сегментов, reconnect, детект «нет звука с вкладки» | 7–10 дн. |
| 3 | Генерация вопросов до встречи | Промпт по resume JSONB кандидата + полям вакансии, structured output (список вопросов с целью каждого), экран подготовки с ручным редактированием, перегенерация | 3–5 дн. |
| 4 | Realtime-агент вопросов | Цикл на финальных сегментах (дебаунс 5–10 с): отметка отвеченных, follow-up, адаптация плана, подсказки рекрутеру; лимиты токенов и частоты вызовов; questions.updated в UI с мягкой анимацией | 7–10 дн. |
| 5 | Пост-анализ и отчёт | Celery-задача: summary, скоринг по компетенциям вакансии, красные флаги, вердикт fit/partial/no_fit, рекомендация; блок отчёта в карточке кандидата, DOCX-выгрузка, activity + уведомление | 5–7 дн. |
| 6 | Прод-обвязка | GPU-вариант stt-service в YC (OpenTofu: VM с T4 или CPU-инстанс по итогам Этапа 0), метрики/алерты (латентность STT, ошибки AI), права в permissions_matrix (screening: run / view_report), retention аудио, nginx, runbook | 5–7 дн. |
| 7 | Видео-анализ (следующая фаза) | Захват видеодорожки вкладки, покадровый анализ (MediaPipe Face Landmarker): направление взгляда, повороты головы, доля времени вне камеры; метрики в отчёт. Отдельный план после запуска аудио-контура | отд. план |

Итого этапы 0–6: ориентировочно 35–50 рабочих дней одним разработчиком; этапы 3 и 5 можно вести параллельно с 2 и 4 при двух исполнителях. Ценность появляется рано: уже после Этапа 2 рекрутер получает живой транскрипт, после Этапа 3 — готовый план вопросов.

# 7. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Эхо: рекрутер без наушников — микрофон ловит голос кандидата из колонок, дубли в транскрипте | Инструкция «работать в наушниках» на экране старта; echoCancellation на треке микрофона; дедупликация пересекающихся сегментов по времени и тексту |
| Рекрутер выбрал не ту вкладку или не поставил галку «Поделиться звуком» | Детект тишины на канале кандидата в первые 15 с → заметный баннер «Звук Телемоста не идёт» с кнопкой повторного выбора |
| Латентность/стоимость GPU для Whisper | Этап 0 решает вопрос замером; fallback — модель small на CPU (качество ниже, но приемлемо для подсказок); GPU-VM можно включать по расписанию рабочих часов |
| Галлюцинации Whisper на тишине/музыке | Silero VAD перед распознаванием; фильтр повторяющихся фраз-паразитов |
| Стоимость/лимиты YandexGPT в realtime-цикле | Вызовы только по финальным сегментам с дебаунсом; компактный промпт (дельта транскрипта, а не весь); счётчик токенов на сессию с отсечкой |
| Обрыв сети во время встречи | Локальная MediaRecorder-запись у клиента; по окончании — дозагрузка недостающего интервала и офлайн-транскрипция |
| 152-ФЗ: запись и обработка ПДн кандидата | Обязательное устное согласие в начале встречи + чекбокс подтверждения рекрутером (пишется в сессию); retention аудио (например 90 дней, настройка); доступ к записям по ролям; данные не покидают контур (self-hosted STT, YandexGPT в РФ) |
| Изменения в Телемосте | Мы не зависим от DOM/API Телемоста — захватываем только звук вкладки, риск минимален |

# 8. Инфраструктура и конфигурация

- stt-service — новый сервис в docker-compose (dev: CPU-модель small; prod: отдельная VM). Вариант GPU: YC Compute с NVIDIA T4, faster-whisper large-v3-turbo int8_float16 — держит 5–8 параллельных встреч; вариант CPU: 8 vCPU на модель small — 2–3 встречи.

- Новые переменные окружения: STT_URL, STT_MODEL, SCREENING_MAX_DURATION_MIN, SCREENING_AUDIO_RETENTION_DAYS, SCREENING_AI_DEBOUNCE_SEC, лимиты токенов. ENV — только dev|staging|prod (известные грабли).

- nginx: локация /api/v1/ws/screening/ с Upgrade-заголовками и proxy_read_timeout 3600s — по образцу /ws/events; лимит размера фреймов.

- Мониторинг: латентность STT-сегментов, длина очереди stt-service, ошибки ai_unavailable, активные сессии — в существующий контур Sentry + метрики; алерт при деградации p95 > 5 с.

# 9. Открытые вопросы перед стартом

- Согласовать текст согласия кандидата на запись (юр. формулировка) и срок хранения аудио.

- Утвердить рубрики скоринга в отчёте (какие компетенции оцениваем и шкала) — влияет на промпт Этапа 5.

- Решить по железу после Этапа 0: GPU-VM (~дороже, качество выше) vs CPU (дешевле, модель small).

- Подтвердить, что все рекрутеры работают в Chromium-браузере и готовы открывать Телемост во вкладке (не в приложении).