ПЛАН ПЕРЕХОДА НА API

Корпоративная CRM-система

для IT-аутстаффингового агентства

ООО «ЛГ Интеграция» · Москва · 2026

# 1. Резюме одной страницей

Документ описывает поэтапный переход CRM с MSW-моков на боевой API, соответствующий ТЗ и Архитектуре. Главный приоритет — не сломать работу фронта и не делать «big bang»: переключение идёт по доменам, MSW отключается домен-за-доменом по мере готовности эндпоинтов на бэке.

## 1.1. Где мы сейчас

- Фронт собран и работает на стеке из §2 архитектуры: React 18 + TS + Vite, TanStack Router/Query, Zustand, dnd-kit, shadcn/ui, ky, RHF + Zod.

- Слой src/api/ уже изолирован: REST-обёртки для всех 14 доменов (auth, clients, vacancies, candidates, matching, contacts, comments, notifications, audit, analytics, users, permissionsMatrix и т. д.).

- ky-клиент уже умеет Bearer + автоматический refresh по 401 (полное соответствие §7.2 архитектуры).

- Данные ходят через TanStack Query (useQuery / useMutation в **features/\*/hooks.ts**) — компоненты не лезут в zustand за бизнес-данными, только за фильтрами/auth/UI.

- MSW в src/mocks/ обслуживает 100% эндпоинтов фронта (1118 строк handlers + 8 seed-файлов). Это де-факто наш контракт.

- Переключатель VITE_USE_MOCKS уже встроен в main.tsx: достаточно выставить false и указать VITE_API_BASE_URL — фронт перестанет грузить MSW и пойдёт к реальному API.

- Бэкенда нет вообще: в репозитории только frontend/. Всё остальное (FastAPI + Postgres + Redis + Celery + S3 + Alembic) создаётся с нуля.

## 1.2. Что нам это даёт

Контракт API уже зафиксирован в коде. Это редкая удача: можно выгрузить OpenAPI из MSW + ts-обёрток, отдать его бэкенд-команде как ТЗ на эндпоинты, и держать фронт работающим на моках весь период интеграции. Каждый раз, когда домен на бэке становится готов — выключаем MSW для него одной флаговой строчкой, проверяем фронт под боевым API, идём дальше.

# 2. Целевое состояние (краткое напоминание из архитектуры)

| Слой | Технология | Готово |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.12 + FastAPI 0.115 + SQLAlchemy 2.0 async + Alembic | — |
| База данных | PostgreSQL 16 (CITEXT, JSONB, GIN, FTS) | — |
| Кэш / брокер | Redis 7 | — |
| Фоновые задачи | Celery 5 (worker + beat) | — |
| Хранилище файлов | Yandex Object Storage (S3 API через boto3) + presigned URL | — |
| Auth | JWT access 15 мин + refresh 14 дней (httpOnly cookie, ротация, Redis-blacklist) | — |
| Frontend | React + TS + Vite + TanStack + shadcn/ui + ky | есть |
| Reverse proxy | Nginx (TLS, статика SPA, /api → backend) | — |
| CI/CD | GitHub Actions: lint + tests + build → staging → tag → prod | — |
| Мониторинг | Sentry (FE+BE), Loki + Prometheus + Grafana (этап 2) | — |

# 3. Принципы перехода

- Контракт первым. Перед тем как кодить эндпоинт — фиксируем OpenAPI. Изменение контракта = PR с пересогласованием.

- Переключение по доменам, не по всему сразу. MSW отключается флагом для конкретного домена; рядом могут жить моки и реальные эндпоинты.

- Walking skeleton сначала, фичи потом. Сначала поднимаем минимально работающий стек (auth + одна защищённая ручка), потом добавляем модули.

- Никаких ручных DDL на проде — только Alembic. Любая правка схемы — миграция, обратимая и проверенная на staging.

- Идемпотентность мутирующих эндпоинтов на критичных операциях (прикрепление кандидата, смена статуса, presign+confirm файлов).

- Soft-delete для бизнес-сущностей (clients, vacancies, candidates) через **deleted_at**. На фронте уже есть архивирование кандидатов — совпадает.

- Чувствительные поля кандидатов (email, phone, rate_expected) фильтруются в Pydantic-схемах в зависимости от роли — фронт получит «—» вместо значения.

- Тесты: ≥ 60% покрытия критичной бизнес-логики на бэке (ТЗ §8.1) + контрактные тесты на схему OpenAPI.

# 4. План по этапам

Каждый этап заканчивается тем, что часть доменов перевыключается с MSW на боевой бэк, остальное продолжает жить на моках без сбоев.

## Этап 0. Контракт и подготовка (≈ 1 неделя)

Цель: зафиксировать API-контракт и подготовить инструменты, чтобы все последующие этапы шли по нему.

### Задачи

- Выгрузить OpenAPI-схему из текущего ts-слоя src/api/. Один из путей: переписать api/types.ts на Zod-схемы → сгенерировать openapi через ts-to-zod / zod-to-openapi; альтернатива — написать openapi.yaml вручную, опираясь на сигнатуры **api/\*.ts** и MSW handlers как source of truth.

- Согласовать DTO с архитектурой §6.2 (типы полей, enum

- Поднять репозиторий backend/ по шаблону из архитектуры §5 (модули, pyproject.toml, alembic.ini, Makefile, Dockerfile).

- Поднять infra/docker-compose.dev.yml (postgres + redis) — для локальной разработки.

- Завести .github/workflows/backend.yml (ruff + mypy + pytest) и frontend.yml (ESLint + tsc + vitest).

- Подключить кодогенерацию DTO на фронте: openapi-typescript или orval → src/api/types.gen.ts. Не удалять рукописный api/types.ts сразу — дать ему истечь по мере замены.

### Deliverable

- docs/openapi.yaml — первая версия контракта.

- Скелет backend/ с пустыми модулями (auth, users, clients, vacancies, candidates, matching, notifications, files, audit, analytics).

- CI зелёный на пустом репозитории.

## Этап 1. Walking skeleton: Auth (≈ 1 неделя)

Цель: фронт логинится через настоящий бэк, получает JWT, дёргает одну защищённую ручку (например /users/me).

### Бэкенд

- Миграция Alembic: users (id, email CITEXT UNIQUE, password_hash bcrypt, full_name, role enum, is_active, totp_secret, created_at, updated_at).

- Модуль auth: POST /auth/login, POST /auth/logout, POST /auth/refresh, GET /auth/me.

- JWT (access 15 мин, refresh 14 дней). Refresh — в httpOnly Secure SameSite=Strict cookie. Хэш активного refresh — в Redis с TTL.

- Rate limiting на /auth/login: 5 попыток в минуту с IP, блокировка аккаунта на 15 минут после 5 неудач (ТЗ §5.1, архитектура §7.2).

- CSRF: для refresh-cookie — double-submit token или SameSite=Strict + Origin-check.

- Seed-скрипт: создать админа из переменных окружения (.env: ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD).

### Фронт

- В .env: VITE_USE_MOCKS=false локально для проверки против реального бэка (можно держать true в основной dev-копии, false — отдельно).

- Проверить, что api/client.ts работает как ожидалось: 401 → refresh → retry без бесконечной петли.

- LoginPage уже умеет ходить в authApi.login — менять не надо.

### Deliverable

- Логин на фронте → реальный токен → запрос на бэк → корректный ответ + автообновление при истечении access.

- Контрактные тесты бэка на /auth/\*.

## Этап 2. Справочники: Users, Roles, Permissions (≈ 1 неделя)

Цель: фронт получает реальный справочник пользователей и матрицу прав; админ может управлять ролями.

### Бэкенд

- Миграция: расширение users (если нужно), таблица permissions_matrix (или config-файл, если матрица статична).

- Эндпоинты: GET/POST/PATCH /users, GET /permissions-matrix, PATCH /permissions-matrix (только админ).

- Зависимость DI: get_current_user, get_permissions (из архитектуры §7.3).

### Фронт

- Выключить MSW-хендлеры для /users и /permissions-matrix через feature flag в mocks/handlers.ts (например, DISABLED_HANDLERS из env).

- Проверить страницы /users, /settings/permissions и /profile.

## Этап 3. Clients + Contacts (≈ 1 неделя)

### Бэкенд

- Миграции: clients (id, name, inn, legal_address, industry, account_manager_id FK→users, client_kind enum [direct, intermediary], status enum, terms jsonb, deleted_at), contacts (id, client_id FK, full_name, position, email, phone, is_primary).

- CRUD эндпоинты по схеме MSW: GET/POST/PATCH /clients, /clients/{id}, /clients/{id}/contacts.

- Авторизация: account_manager видит только свои клиенты; admin — все; recruiter — только название.

- Soft-delete через deleted_at.

### Фронт

- Выключить MSW для /clients, /contacts.

- Проверить страницы /clients, /clients/$id, формы создания/редактирования, добавление контакта.

## Этап 4. Vacancies + Kanban (≈ 1,5 недели)

### Бэкенд

- Миграция: vacancies (см. архитектура §6.2 — title, client_id, account_manager_id денормализация, grade, stack text[] GIN, work_format, rate_client, rate_candidate_max, positions, description, status enum (9 значений), priority, deadline, status_changed_at, kanban_order, deleted_at).

- CRUD: GET/POST/PATCH/DELETE /vacancies. Дубликат — POST /vacancies/{id}/duplicate.

- Kanban: PATCH /vacancies/{id}/status (валидация переходов через config), PUT /vacancies/kanban-order (batch update порядка карточек). Запись в audit_log на каждый переход. При финальном статусе — обязательный комментарий (валидация на бэке).

- Фильтры: ?clientId, ?status, ?grade, ?stack, ?recruiterId, ?priority — соответствуют VacanciesListParams во фронте.

- Пагинация: курсорная + offset (см. app/core/pagination.py).

- Бизнес-правила переходов (которые сегодня нельзя из «Новая» сразу в «Закрыта») — конфиг в БД, эндпоинт GET /vacancies/transitions.

### Фронт

- Optimistic update уже реализован в features/vacancies/hooks.ts — должен заработать без правок.

- Если контракт где-то разошёлся с MSW — править MSW handlers (а не фронт), чтобы оба окружения шли по одной схеме.

- AI-парсинг текста вакансии (POST /vacancies/parse-text) — пока остаётся на моках, см. этап 6.

## Этап 5. Candidates + Matching + Comments (≈ 2 недели)

### Бэкенд: candidates

- Миграция: candidates (см. §6.2 — full_name, email CITEXT UNIQUE, phone, telegram, role, grade, experience_years, stack text[] GIN, location, relocation_ready, work_format text[], rate_expected, employment_type, english_level, source, recruiter_id, status enum (10 значений), kanban_order, status_changed_at, archived bool, archived_at, archived_reason, deleted_at).

- Расширенные поля под резюме (из текущей модели Candidate): skillCategories jsonb, experience jsonb, education jsonb, certifications jsonb, languages jsonb. Можно хранить в одной jsonb-колонке resume — гибче и согласуется с paths из фронта.

- FTS: resume_text tsvector + триггер на обновление + GIN-индекс. Эндпоинт ?search= по полнотексту.

- Контроль дублей: при POST /candidates — проверка по email/phone (предупреждение или 409 с подсказкой).

- Архив: POST /candidates/{id}/archive, POST /candidates/{id}/restore, DELETE /candidates/{id} (только admin).

- Kanban: PATCH /candidates/{id}/status, PUT /candidates/kanban-order.

### Бэкенд: matching (vacancy_candidates)

- Миграция vacancy_candidates (см. §6.2): id, vacancy_id FK CASCADE, candidate_id FK CASCADE, status enum (7 локальных значений), added_by_id, feedback, UNIQUE(vacancy_id, candidate_id).

- Эндпоинты: GET /vacancies/{id}/candidates, POST /vacancies/{id}/candidates, PATCH /matches/{matchId}, DELETE /matches/{matchId}.

- Идемпотентность POST attach: вернуть 200 с существующей связью, если такая уже есть.

- Бизнес-правило: «горячий» кандидат рассчитывается на лету (count активных match

### Бэкенд: comments + activity

- Миграции: comments (id, entity_type, entity_id, author_id, text, created_at, edited_at), activity_log (полиморф. ссылка, type, payload jsonb, author_id, created_at), audit_log (actor_id, entity_type, entity_id, action, before jsonb, after jsonb, created_at).

- Эндпоинты GET/POST/PATCH/DELETE /comments?entityType&entityId. GET /activity?entityType&entityId.

- Все мутирующие сервисы публикуют доменные события (CandidateStatusChanged, CandidateAttached, …). AuditSubscriber и ActivitySubscriber пишут синхронно в одной транзакции, NotificationDispatcher — асинхронно через Celery.

### Фронт

- Выключить MSW для /candidates, /vacancies, /matches, /comments, /activity, /audit (раздельно — можно в три подэтапа).

- Прогнать сценарий «прикрепить кандидата к вакансии» end-to-end (§8.1 архитектуры).

- Чувствительные поля: уже сегодня фронт скрывает rate/email/phone от ролей без прав, но логика дублируется в Pydantic на бэке — это правильно.

## Этап 6. Файлы и резюме в S3 (≈ 1,5 недели)

Сегодня PDF/DOCX резюме генерируются в браузере (docx@8 / window.print) и не уходят на сервер. Архитектура §8.3 предписывает хранение в Yandex S3 через presigned URL.

### Бэкенд

- Миграция: files (id, owner_user_id, entity_type, entity_id, file_key, original_name, mime, size, created_at, scanned_at, scan_status).

- Эндпоинты: POST /files/presign (→ url + fields + file_key), POST /files/confirm (создаёт запись после проверки в S3), GET /files/{id}/download (выдаёт временный download-URL), DELETE /files/{id}.

- Лимиты: 25 МБ, типы PDF/DOCX/XLSX/PNG/JPG (ТЗ §5.9).

- Антивирус: ClamAV в Celery-worker, статус — в files.scan_status.

- Адаптер integrations/s3.py — boto3 + Yandex Object Storage endpoint.

### Фронт

- Новый модуль src/api/files.ts (сегодня его нет) + хуки useUploadFile / useDownloadFile.

- В CandidateForm добавить блок «Файлы резюме»: список + drag-drop загрузка с прогрессом.

- Сгенерированные DOCX/PDF из «Резюме» при желании можно автоматически сохранять в S3 как файл кандидата (опционально).

- PDF-импорт резюме (features/candidates/resumeImport) пока продолжает парсить локально через pdfjs, но опционально можно перенести парсинг на сервер (Celery + pypdf / docx2txt) — это уйдёт в этап 8.

## Этап 7. Notifications + Analytics + Audit UI (≈ 1,5 недели)

### Бэкенд

- Миграции: notifications (id, user_id, type, payload jsonb, read_at, created_at), saved_filters (user_id, scope, name, payload jsonb).

- Эндпоинты: GET /notifications, POST /notifications/read, PATCH /notifications/{id}.

- Подписчик NotificationDispatcher (Celery): на CandidateAttached, MatchStatusChanged, VacancyStatusChanged → пишет внутреннее уведомление + (опционально) email/Telegram.

- Email через Unisender Go SMTP, Telegram через Bot API (адаптеры в integrations/).

- Аналитика: материализованные представления Postgres + GET /analytics/dashboard?scope= для каждой роли (admin/account_manager/recruiter).

- Audit log UI для админа: GET /audit?filters — с пагинацией и фильтрами по пользователю/сущности/периоду.

### Фронт

- Выключить MSW для /notifications, /analytics, /audit.

- Колокольчик уведомлений (поллинг 30 сек или SSE — см. этап 9).

## Этап 8. Опытная эксплуатация (≈ 2 недели)

- Развернуть staging на Yandex Cloud VM (docker compose из инфры §10).

- Импортировать seed-данные из **mocks/db/\*.ts** в staging-БД (написать одноразовый скрипт-конвертер; реальная история начнётся с нуля).

- Обучить ключевых пользователей (минимум 2 сессии, ТЗ §10).

- Сценарии: 100 одновременных пользователей, 500 карточек на доске (нефункциональные требования ТЗ §6.1).

- Sentry FE+BE: подключить, разобрать первую неделю инцидентов.

- Запустить ежедневный pg_dump в Yandex Object Storage, проверить восстановление на staging.

## Этап 9. Доработки и интеграции (по приоритету бизнеса)

- Realtime: WebSocket/SSE для Kanban-обновлений (без него работает, но без коллаборации).

- Парсинг резюме на сервере — Celery + LLM/нейроморфные парсеры — переход с клиентского pdfjs.

- AI-парсинг текста вакансии (POST /vacancies/parse-text) — переход с моков на реальный сервис.

- hh.ru API — импорт резюме и постинг вакансий.

- Calendar API (Google/Яндекс) — синхронизация интервью.

- 1С — выгрузка по трудоустроенным.

- 2FA TOTP — обязательная для админа.

- SSO (опционально, по согласованию).

# 5. Контракт API и codegen

Контракт строится в две стороны: код фронта → OpenAPI → код бэка. Так удобнее, потому что фронт уже описал ожидаемые сигнатуры, и MSW работает как live-документация контракта.

### 5.1. Источники истины

| Сущность | Источник для OpenAPI |
| --- | --- |
| Эндпоинты | src/api/*.ts — методы и параметры |
| DTO | src/api/types.ts (TS-интерфейсы) |
| Поведение (response shape, ошибки) | src/mocks/handlers.ts |
| Seed-данные | src/mocks/db/*.ts |

### 5.2. Где живёт спецификация

- docs/openapi.yaml — главный артефакт, ревью через PR.

- Бэк генерируется из этой спеки (FastAPI пишется руками, но валидация совпадает: response_model = Pydantic-схема, совпадающая с openapi).

- Фронт генерирует src/api/types.gen.ts на каждый билд CI (openapi-typescript или orval). Drift между фронтом и бэком отлавливается на этапе CI.

### 5.3. Изменение контракта

- Любое изменение → PR на docs/openapi.yaml + обновление MSW handlers + обновление бэка. Без одного из трёх PR не сливается.

- Бэк держит совместимость: для breaking changes — версионирование пути (/api/v1 → /api/v2), не правка in-place.

# 6. Что меняется на фронте

Большая часть работы — на бэке. На фронте изменения точечные:

| Файл / зона | Изменение | Когда |
| --- | --- | --- |
| src/api/types.ts → types.gen.ts | Замена рукописных DTO на сгенерированные из OpenAPI | Этап 0 |
| src/api/client.ts | Возможная корректировка хедеров (X-CSRF, X-Request-Id) и обработки 401 | Этап 1 |
| src/mocks/handlers.ts | Постепенное выключение хендлеров по доменам через feature flag | Этапы 2–7 |
| .env | VITE_USE_MOCKS=false, VITE_API_BASE_URL=https://crm.lg.ru/api/v1 | Этап 7+ |
| features/candidates/* | Добавить блок загрузки файлов через presigned URL | Этап 6 |
| features/notifications | Поллинг → SSE/WebSocket (когда появится realtime) | Этап 9 |
| vite.config.ts | server.proxy /api на dev-окружение для удобства | Этап 1 |

### Что НЕ меняется

- Все **features/\*/hooks.ts** — TanStack Query-хуки уже работают по правильной сигнатуре.

- Маршрутизация, компоненты, формы (RHF + Zod), Kanban (dnd-kit) — без изменений.

- Стор фильтров stores/filters.ts и работа с draftStorage — без изменений (draft в localStorage остаётся как есть).

# 7. Миграция данных

У клиента нет старой CRM, из которой нужно тянуть данные. То, что лежит сегодня в **mocks/db/\*.ts**, — это **playground**, его не нужно тащить в прод.

- Production: пустая БД + seed только пользователей и справочников. Все клиенты, вакансии и кандидаты заводятся пользователями вручную с первого дня.

- **Staging: импорт из mocks/db/\*.ts** — одноразовый скрипт-конвертер для демо/обучения. Полезно как нагрузочный набор данных.

- Согласие на обработку ПДн (candidates.consent_pdn_at, ТЗ §6.3) проставляется при создании кандидата вручную ответственным рекрутером. Для seed-импорта — рекордами с фиксированной датой согласия и пометкой источника.

# 8. Риски и решения

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Контракт MSW отличается от того, что нужно бэку (форматы дат, имена полей). | Этап 0 явно посвящён фиксации контракта; «истиной» становится openapi.yaml, MSW переписывается под него. |
| Расхождение между фронтом и бэком после слияния DTO. | Codegen DTO на CI; контрактные тесты по openapi.yaml (например, schemathesis на бэке). |
| Авторизация: бесконечный цикл refresh при отозванном токене. | В client.ts уже стоит защита (refreshPromise singleton + bypass /auth/login и /auth/refresh). Добавить max retry = 1. |
| ПДн и 152-ФЗ: размещение БД должно быть в РФ. | Yandex Cloud Compute + Object Storage — соответствуют 152-ФЗ; в архитектуре зафиксировано. |
| Производительность Kanban (>500 карточек). | Виртуализация на фронте уже не нужна до этого порога; на бэке — композитные индексы (status, account_manager_id) / (status, recruiter_id). |
| Дрейф состояния при optimistic update + ошибка бэка. | TanStack Query откатывает кэш в onError; toast + лог в Sentry. Уже реализовано на фронте. |
| Загрузка резюме через бэк нагрузит Python. | Presigned URL → браузер льёт напрямую в S3 (минует backend). Бэк только подтверждает наличие. |
| Realtime: фронт ждёт мгновенные обновления коллег. | На MVP — поллинг каждые 30 сек по уведомлениям. SSE/WebSocket — этап 9. |
| Команда узкая (1–3 человека). | Модульный монолит, минимум инфраструктуры, никаких микросервисов на старте — соответствует архитектуре §1.1. |

# 9. Критерии готовности перехода

Считаем переход завершённым, когда:

- Во фронте **VITE_USE_MOCKS=false** установлено в основной dev-копии — все домены работают на реальном API без regression.

- OpenAPI-спека и фронтовые DTO синхронизированы автоматически на CI.

- Все эндпоинты из ТЗ §5 и архитектуры §4 закрыты бэком и покрыты тестами (≥ 60% бизнес-логики).

- Боевая среда работает 14 дней без P1-инцидентов (ТЗ §10).

- Резервные копии БД проверены восстановлением на staging.

- Sentry собирает ошибки FE+BE, базовые алерты подключены.

- Документация: README, ссылка на /docs (OpenAPI), runbook на типовые инциденты.

# 10. Тайминг

Оценка — для команды из 1 backend + 1 frontend + 1 fullstack (или эквивалентного аутстаффа). Допуск ±30%.

| Этап | Длительность | Зависит от |
| --- | --- | --- |
| 0. Контракт и подготовка | ~1 нед | — |
| 1. Walking skeleton: Auth | ~1 нед | 0 |
| 2. Users, Roles, Permissions | ~1 нед | 1 |
| 3. Clients + Contacts | ~1 нед | 2 |
| 4. Vacancies + Kanban | ~1,5 нед | 3 |
| 5. Candidates + Matching + Comments | ~2 нед | 4 |
| 6. Файлы и резюме в S3 | ~1,5 нед | 5 |
| 7. Notifications + Analytics + Audit UI | ~1,5 нед | 6 |
| 8. Опытная эксплуатация | ~2 нед | 7 |
| 9. Интеграции (поэтапно) | по приоритету | 8 |
| Итого до прод-релиза без интеграций | ≈ 12,5 нед (≈ 3 мес) | — |

# 11. Что делать прямо на этой неделе

- Назначить владельца контракта (один человек ведёт **docs/openapi.yaml**).

- Сделать первую версию **docs/openapi.yaml** на основе **src/api/\*.ts** и MSW handlers — 1–2 дня.

- Поднять **backend/** скелет по архитектуре §5 и **infra/docker-compose.dev.yml** с postgres + redis.

- Подключить **openapi-typescript** в **frontend/package.json**: команда **codegen** генерирует **src/api/types.gen.ts**.

- Согласовать стратегию деплоя: где staging, где prod, кто администрирует (Yandex Cloud).

- Утвердить план у заказчика (этот документ) и зафиксировать сроки этапа 0+1.